Приложение

к приказу от 22.03.2023 О-№ 145

План-график подготовки к переходу на   ФОП СОО

в МБОУ «СОШ № 6» г. Чебоксары

| Мероприятие | Срок | Исполнитель (-и) | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовительные мероприятия |
| Изучение ФОП СОО, документов федерального, регионального уровней, регламентирующих применение ФОП. Анализ действующих ООП на предмет соответствия ФОП СОО | март 2023 года | Баранова Н. В. Елизарова Е. Н. Казарина Е. А. Юдина Н. В. | Обсуждение на заседаниях ШМО |
| Анализ фонда учебников на предмет соответствия ФОП и ФПУ | апрель 2023 года | Баранова Н. В. Тарасова Н. В. Рубцова Н. А. | Список учебников |
| Перераспределение учебной нагрузки педагогических работников на 2023-2024 учебный год | апрель 2023 года | Баранова Н. В. Тарасова Н. В. Елизарова Е. Н. руководители ШМО | Приказ об утверждении предварительной тарификации на 2023-2024 учебный год |
| Информирование педагогов о ФОП, в т. ч. проведение консультаций (индивидуальных, групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФГОС СОО | май-июнь 2023 года | Елизарова Е. Н. Казарина Е. А. | Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал |
| Обеспечение повышения квалификации педагогических работников школы в соответствии с ФОП СОО | февраль – май 2023 года | Баранова Н. В. | Удостоверения о прохождении КПК |
| Родительские собрания, посвященные ООП школы, подготовленной в соответствии с ФГОС и ФОП | сентябрь 2023 года | Баранова Н. В. | Протокол |
| 2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП |
| Совещание по вопросам разработки ООП школы в соответствии с ФОП СОО | май 2023 года | Елизарова Е. Н. Казарина Е. А. | Протокол |
| Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности СОО | май 2023 года | Баранова Н. В. | Аналитическая справка |
| Разработка проекта ФОП СОО | июнь 2023 года | Баранова Н. В. Тарасова Н. В. Елизарова Е. Н. Казарина Е. А. Юдина Н. В. | Проект ФОП СОО |
| 3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ФОП СОО |
| Рассмотрение проекта ФОП СОО на педсовете | июнь 2023 года | Баранова Н. В. | Протокол |
| Доработка проекта ФОП СОО и утверждение ФОП СОО | август 2023 года | Баранова Н. В. Елизарова Е. Н. Казарина Е. А. Юдина Н. В. | Утвержденная ФОП СОО |
| Размещение ФОП СОО на сайте | август | Казарина Е. А. | Информация на сайте |
| 4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов |
| Экспертиза локальных нормативных актов на соответствие требованиям ФОП СОО | апрель 2023 года | Елизарова Е. Н. | Перечень локальных нормативных актов, подлежащих корректировке |
| Создание проектов скорректированных актов | май - август | Елизарова Е. Н. | Проекты локальных нормативных актов |
| Обсуждение и утверждение проектов скорректированных локальных нормативных актов | август | Елизарова Е. Н. | Утвержденные локальные нормативные акты |